[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ГОРОД ГУКОВО РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	 27 июля 2011 г.
	№ 8-5

	г. Гуково

	
	Об утверждении Комплексного плана работы территориальной избирательной комиссии города Гуково по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20
	


         В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 12 июня 2002 г  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

территориальная избирательная комиссия г. Гуково Ростовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план работы территориальной избирательной комиссии города Гуково по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии Г.В. Клёмину.
Председатель комиссии                                                                     Г.В. Клёмина

Секретарь комиссии                                                                           И.А. Козлова

Приложение к постановлению ТИК

 г. Гуково от 27.07.2011 г. № 8-5
КОМПЛЕКСНЫЙ   ПЛАН

работы территориальной избирательной комиссии  г. Гуково

по подготовке и проведению дополнительных  выборов депутата
Гуковской городской  Думы по одномандатному избирательному
округу № 20 пятого созыва.

4 декабря  2011 года

	№

п.п.
	          Наименование мероприятия
	    Ответственный

	                          Вопросы, вынесенные на заседание комиссии

	
	                                      Сентябрь 2011 г. 
	

	1.1
	О полномочиях и задачах территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения  выборов депутатов Гуковской городской Думы по одномандатным избирательным округам № 20 пятого  созыва.
	      Г. В. Клемина

	1.2
	Об утверждении плана работы ТИК по подготовке и проведению выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20 пятого созыва
	     Г. В. Клемина

	1.3
	О распределении обязанностей между членами территориальной избирательной комиссии
	     Г.В.Клемина

     И.В.Храпковская

	1.4
	Об утверждении сметы расходов ТИК на организацию подготовки и проведения дополнительных выборов депутата  Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному  округу № 20  пятого созыва
	       Г. В. Клемина

	1.5
	Об утверждении состава рабочих групп
	     Г.В.Клемина

    И.в. Храпковская

	1.6
	О создании контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии
	       Г. В. Клемина

	1.7
	О назначении руководителя КРС при территориальной избирательной комиссии 
	       Г. В. Клемина

	1.8 
	О привлечении бухгалтера  на договорной основе
	       Г. В. Клемина

	1.9
	Об освобождении членов ТИК от основной работы на время подготовки и проведения выборов
	       Г. В. Клемина

	1.10
	Об утверждении конкурсной комиссии по закупкам
	       Г. В. Клемина

	1.11
	Об утверждении комиссии по списанию материальных ценностей.
	       Г. В. Клемина

	1.12.
	Об утверждении необходимого и предельного количества подписей, представляемых к регистрации кандидатов
	       Г. В. Клемина

	1.13
	О согласовании образования избирательных участков
	     Г.В.Клемина

     Л.Е.Дупляк

	1.14
	О выделении специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков
	     Г.В.Клемина

     Л.И. Толстова

	1.15
	О назначении ответственного по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса правил проведения предвыборной агитации
	     Г. В. Клемина

	1.16
	Рассмотрение обращений и заявлений граждан на нарушение избирательного законодательства
	     Л.И.Толстова

	
	                                  Октябрь 2011 г.
	

	1.17
	Об итогах проверки подписных листов, проверки сведений о доходах и сведений об имущественном состоянии, сведений о доходах и сведений, представленных в заявлениях кандидатов
	      Г. В. Клемина

      И.В.Храпковская

	1.18
	О регистрации кандидатов по дополнительным выборам депутата Гуковской городской Думы пятого созыва по одномандатному  избирательному округу № 20
	      Г. В. Клемина

      И.В.Храпковская

	1.19
	О сообщении ТИК  о сроках и порядке предоставления предложений по кандидатурам для назначения в состав участковых избирательных комиссий  по одномандатному избирательному округу № 20
	      Г.В.Клемина

	1.20
	О количественном составе участковых избирательных комиссий по одномандатному  избирательному округу № 20 
	      Г.В.Клемина

	1.21
	О формировании участковых избирательных комиссий
	      Г.В. Клемина

      Л.Е.Дупляк

	1.22
	О назначении председателей участковых избирательных комиссий
	      Г.В.Клемина

	1.23
	О графике и порядке проведения первых заседаний УИК
	      Г.В.Клемина

	1.24
	Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий по организации подготовки и проведения  дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 20
	      Г.В.Клемина

	1.25
	Об утверждении  программы  повышения правовой культуры избирателей 
	      Г.В. Клемина

      Л.Е.Дупляк

	1.26
	Об утверждении графика семинаров для членов УИК
	      Г.В.Клемина

	1.27
	О рекомендациях по оформлению помещений УИК, фасадов зданий и помещений для голосования на дополнительных выборах депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20
	      Дупляк Л.Е.

	1.28
	О готовности списков избирателей и задачах участковых избирательных комиссий по их уточнению
	       Дупляк Л.Е.
       Иванченко И.В.

	1.29
	Об итогах формирования участковых избирательных комиссий и  результатах проведения первых заседаний УИК
	       

	1.30
	Об обеспечении УИК помещениями и оборудованием
	        Клемина Г.В.

	1.31
	О результатах работы по уточнению данных об избирателях  и о порядке работы регистрационной службы на предвыборный период и в день голосования.
	       Клемина Г.В.

       Дупляк Л.Е.

       Иванченко И.В.

	1.32
	О результатах проверки участковых избирательных комиссий  по вопросам начала работы и оформления УИК, фасадов зданий, техническом оснащении
	      Г.В. Клемина

      Л.Е. Дупляк

      

	
	                      Ноябрь 2011 г.
	

	1.33
	Об утверждении текста избирательного бюллетеня  для голосования на дополнительных выборах депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу  № 20 
	       Клемина Г.В.

	1.34
	Об утверждении количества избирательных бюллетеней, необходимых на избирательных участках
	       Г.В. Клемина

      Л.Е.Дупляк

	1.35
	О порядке и сроках передачи избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии
	      Г.В.Клемина

	1.36
	Об утверждении группы по контролю за использованием ГАС «Выборы»
	      Г.В.Клемина

	1.37
	О работе контрольно-ревизионной службы ТИК г.Гуково по дополнительным  выборам депутата Гуковской городской Думы  по одномандатному  избирательному округау № 20 
	     И.В.Храпковская

	1.38
	Об утверждении общего количества времени при предоставлении помещений, выделенных органами

местного самоуправления, для организации встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты Гуковской городской Думы по одномандатному  избирательному округу № 20 
	      Г.В.Клемина



	1.39
	О взаимодействии со СМИ по вопросам информирования граждан
	      

	1.40
	О схеме связи участковых избирательных комиссий с ТИК в день голосования
	      Г.В.Клемина

	1.41
	О работе участковых избирательных комиссий с молодыми избирателями, в том числе с впервые голосующими
	      Г.В. Клемина

      Л.Е.Дупляк

	1.42
	О работе по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся  инвалидами, при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20 
	      Г.В.Клемина

	1.43
	О графике приема избирательных участков членами ТИК
	      Л.Е. Дупляк

	1.44
	О порядке работы членов ТИК в день голосования
	      Г.В.Клемина

	1.45
	О графике  приема избирательной документации участковых избирательных комиссий
	      Г.В. Клемина

      Л.Е. Дупляк

	1.46
	Об установлении итогов голосования
	      Г.В. Клемина

	1.47
	О порядке и графике сдачи финансовых отчетов председателями УИК
	      Г.В.Клемина

      Л.В. Шефер

	1.48
	О результатах сдачи председателями УИК финансовых отчетов
	       Г.В.Клемина

	1.49
	О премировании председателей УИК и членов ТИК
	      Г.В. Клемина

	1.50
	Рассмотрение обращений и заявлений граждан на нарушение избирательного законодательства


	      Л.Е.Дупляк 

      О.И.Чумакова 

	1.51
	Утверждение финансового отчета ТИК
	       Г.В.Клемина

	1.52
	Об обзорно- аналитической справке территориальной избирательной комиссии по итогам проведения выборов
	       Г.В.Клемина 

       Дупляк Л.Е.

	1.53
	Анализ работы участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному  избирательному округу № 20 

	      Г.В.Клемина

      Е.Л.Сифарова 

	II
	                            Учеба членов УИК
	

	2.1
	Подготовка и проведение семинаров для членов УИК  с правом решающего голоса 


	      Г.В.Клемина

	2.2
	Подготовка и проведение семинара для членов УИК с правом совещательного голоса
	Г.В.Клемина,       Храпковская И.В.

	2.3
	Консультации и методическая помощь
	      Г.В.Клемина

      Л.Е.Дупляк

	2.4
	Обеспечение УИК методическими материалами, избирательной документацией, печатной агитационной продукцией  по дополнительным выборам депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20 
	      Г.В. Клемина

      И.В. Храпковская

	2.5
	Тестирование членов УИК на знание избирательного законодательства .
	      Г.В.Клемина

      Л.Е.Дупляк

	2.6
	Организация ролевых и деловых игр:

«Работа со списком избирателей»,

«Процедура голосования избирателей на избирательной участке и подсчет голосов»,

« Делопроизводство и номенклатура дел»
	      Г.В.Клемина

      И.В.Храпковская 

	III
	     Повышение правовой культуры избирателей


	

	3.1
	Публикация в муниципальной газете «Звезда Шахтера»»   информации для избирателей о ходе подготовки  и проведения дополнительных  выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20 
	     Г.В.Клемина

     

	3.2
	Оформление информационного стенда для избирателей в ТИК
	    И.В.Храпковская 

	3.3
	Организация культурно-массовых мероприятий по повышению правовой культуры избирателей.

(проведение конкурсов, круглых столов, встреч с избирателями)
	    Г.В.Клемина

  

	3.4
	Обеспечить методическими рекомендациями руководителей клубных, учебных заведений, библиотек по повышению правовой культуры избирателей
	     Л.Е.Дупляк

	3.5
	Проведение семинаров для работников культуры, организаторов внешкольной работы по организации просветительской работы среди молодежи в области избирательного права.


	      Г.В.Клемина

      

	3.6
	Заседания клубов молодых избирателей в учебных заведениях, на базе библиотек, Гуковского института экономики и права


	     Толстова Л.И.

	3.7
	Оформление тематических стендов, выставок с материалами о выборном законодательстве в учреждениях культуры
	      Чумакова О.И.

	3.8
	Встречи с представителями политических партий
	      Г.В.Клемина

	3.9
	Мероприятия согласно планов ТИК по правовому информированию, Комплексу мер по повышению   электоральной активности молодежи г.Гуково
	      Е.Кузьменко 

	IV
	         Проведение предвыборных процедур
	

	4.1
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку
	С 03.11-

13.11.2011г.
	Г.В.Клемина



	4.2
	Передача УИК первого экземпляра списков избирателей участковым избирательным комиссиям.

	Не позднее 13.11.2011г.
	Г.В.Клемина



	4.3
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения.
	С 13.11.2011г.
	Председатели УИК

	4.4
	Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей
	Не ранее 13 ноября и не позднее 18 ноября
	Председатели

  УИК

	4.5
	Уточнение списков избирателей
	постоянно
	Г.В.Клемина



	4.6
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования.

 
	Октябрь-ноябрь
	Г.В.Клемина

	4.7
	 Направление в УИК сообщений об избирателях, находящихся в местах временного пребывания
 
	
	Г.В.Клемина

	4.8
	Сообщение о формировании участковых избирательных комиссий с указанием срока приема предложений по их составу.
	с момента образования УИК
	Г.В.Клемина, И.В.Храпковская

	4.9
	 Прием предложений по составу УИК
 
	
	Г.В.Клемина



	4.10
	 Формирование УИК
| Е.А. Ныркова i
 
	Не ранее 3.11.2011г. не позднее 10 ноября 2011г.
	Г.В.Клемина



	4.11
	Организация приема протоколов УИК по результатам выборов.

	4 декабря 2011 г. 
	Г.В.Клемина



	V
	              Организационные мероприятия


	

	5.1
	Распределение обязанностей среди ч.ленов ТИК определение рабочих групп по направлениям работы.


	Г.В.Клемина

	5.2
	Организация дежурств членов ТИК с правом решающего голоса для консультирования избирателей по вопросам 
законодательства о выборах, в ходе избирательной кампании.


	Г.В.Клемина

	5.3
	Комплектование избирательных документов в соответствии с номенклатурой. 

	Г.В.Клемина,                         И.В. Храпковская

	5.4
	Согласование с Главой Администрации г. Гуково образования  избирательных участков


	Г.В.Клемина

	5.5
	Формирование УИК с правом решающего голоса

	Г.В.Клемина

	5.6
	Выезд рабочих групп ТИК по оказанию практической, помощи УИК по подготовке и проведению   выборов депутата  


	Г.В.Клемина

	5.7
	Сбор, анализ и обобщение материалов, информации по подготовке и проведению   дополнительных выборов депутата  Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20

	Г.В.Клемина

	5.8
	Обеспечение передачи и своевременного получения  методических материалов и избирательной документации  
по электронной почте ГАС «Выборы».

	Г.В.Клемина

	VI
	            Материально- техническое состояние  
	

	6.1
	Оборудование помещения ТИК техническим оборудованием, методическими материалами, информационным стендом для проведения и организации дополнительных выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу  № 20
	Г.В.Клемина

Л.Е.Дупляк

	6.2
	Получение технологического оборудования от администрации г.Гуково
	Л.Е. Дупляк

	6.3
	Получение от ИКРО недостающего технологического оборудования, методической, информационной литературы, материалов. 
	Г.В.Клемина

	6.4
	Передача УИК технологического оборудования, методических материалов для обеспечения проведения дополнительных выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному  избирательному округу № 20
	Г.В.Клемина

Л.Е.Дупляк

	6.5
	Приобретение расходных материалов
	Г.В.Клемина

	6.6
	Обеспечение ТИК  телефонной связью, автотранспортом, оргтехникой
	Г.В.Клемина

	VII
	              Финансовое обеспечение
	

	7.1
	Заключение трудового договора с бухгалтером и бухгалтером-кассиром для работы в ТИК.


	Г.В.Клемина,

И.В.Храпковская

	7.2
	Открытие лицевых счетов ТИК в филиале Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) Родионово-Несветайское отделение 5190 
 
	Г.В.Клемина,                         Л.В. Кривошеенко

	7.3
	  Рассмотрение писем, жалоб и обращений граждан,  поступивших в ходе подготовки и проведения   выборов депутатов 
	Г.В.Клемина,

Л.И.Толстова

	7.4
	 Составление и утверждение сметы расходов ТИК на организацию подготовки и проведения  
выборов
 
	Г.В.Клемина,                        Л.В. Кривошеенко

	7.5
	 Утверждение смет расходов УИК. 

	Г.В.Клемина

	7.6
	 Прием финансовых отчетов УИК
 
	Г.В.Клемина


