[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ГОРОД ГУКОВО РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	 17 декабря 2024 года
	№ 96-1 

	г. Гуково

	
	Об утверждении Программы по информационно – разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии города Гуково Ростовской области в 2025 году
	


В целях обеспечения конституционных прав и свобод избирателей на получение полной и достоверной информации о выборах, совершенствования системы правового просвещения участников избирательного процесса, повышения профессионального уровня организаторов выборов и референдумов,  руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26, статьей 45 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с учетом требований Областного закона от 12 мая 2016 года N 525-ЗС "О выборах и референдумах в Ростовской области", 

Территориальная избирательная комиссия города Гуково Ростовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1.
Утвердить Программу по информационно – разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии города Гуково Ростовской области в 2025 году (прилагается).

2. Членам территориальной и участковых избирательных комиссий города Гуково Ростовской области, образовательным учреждениям, руководителю отдела культуры, физической культуры и работе с молодежью, Клубов Молодого избирателя, библиотек, домов культуры, газеты «Звезда Шахтера», Молодежному парламенту при Гуковской городской Думе проводить работу, направленную на исполнение комплекса информационных, разъяснительных и организационных мероприятий, обеспечивающих повышение политической активности, правовой культуры избирателей.

3. Разрешить председателю Территориальной избирательной комиссии города Гуково Ростовской области Ю.А. Вересовой, в случае необходимости, уточнять сроки выполнения мероприятий с последующим уведомлением об этом членов Территориальной избирательной комиссии города Гуково с правом решающего голоса. 

         4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии города Гуково Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
         5. Контроль за  выполнением настоящего постановления  возложить на секретаря  Территориальной избирательной комиссии города Гуково О.А. Гончарову.
	Председатель ТИК г. Гуково
	Ю.А. Вересовая


	Секретарь ТИК г. Гуково
	О.А. Гончарова


Приложение 

к постановлению территориальной

избирательной комиссии г. Гуково 

от 17.12.2024 № 96-1
Программа  

информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии города Гуково на 2025 год

Программа информационно – разъяснительной деятельности  и повышения правовой культуры избирателей, обучения организаторов выборов Территориальной избирательной комиссии города Гуково Ростовской области на 2025 год (далее - Программа) разработана в соответствии с подпунктом в) пункта 9 статьи 26 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и на основании Программ Избирательной комиссии Ростовской области. 

Программа представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач по повышению правовой культуры избирателей, обучению организаторов выборов и других участников избирательного процесса. 

Реализация Программы предполагает совместную деятельность Территориальной избирательной комиссии города Гуково, иных избирательных комиссий, территориальных органов государственной власти Ростовской области и органов местного самоуправления города Гуково, общественных объединений, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, других органов и организаций. 

Координацию выполнения Программы обеспечивает Территориальная избирательная комиссия города Гуково. 

 Программа по информационно-разъяснительной деятельности

Территориальной избирательной комиссии города Гуково

в 2025 году
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок  исполнения
	Категория участников избирательного процесса, примерное количество участников
	Исполнители и соисполнители
	Ожидаемый результат

	I Информирование граждан:

	1.1
	Мониторинг общественного мнения по вопросу «Мое отношение к участию в выборах» посредством телефонного опроса
	ежемесячно
	Избиратели различных категорий, не менее 200 человек
	Члены ТИК 
	Создание условий для эффективной деятельности комиссий

	1.2
	Использование средств массовой информации:

Продолжить работу по ведению постоянной рубрики «ТИК информирует…», «Страничка ТИК» в муниципальном печатном издании газета «Звезда Шахтера» 

Тематика публикаций направлена на:

- обеспечение гласности в деятельности территориальной избирательной комиссии г. Гуково;

- формирование правосознания граждан Российской Федерации в области избирательного права и избирательного процесса;

информирование избирателей о деятельности Территориальной избирательной комиссии г. Гуково
	1 раз в 2 недели
	Читатели газеты, 

3000 человек
	Инспектор ТИК 
	

	1.3
	Использование Интернет: освещение работы ТИК, новости, пресс-релизы по основным итогам деятельности, о принятых решениях, информация о реализации мероприятий основных событий календаря избирательной кампании
	Весь период
	Посетители сайта
	Инспектор ТИК 
	

	1.4
	Работа «Горячей линии» ТИК. Совместно с администрацией города Гуково организация оперативного реагирования на обращения граждан в ТИК, УИК
	Весь период
	Избиратели города
	Секретарь комиссии О.А. Гончарова
	

	1.5
	Работа «Клубов избирателей», информационно-консультационных пунктов и др. с целью формирования активистов для информирования различных категорий населения сроках и порядке совершения избирательных действий и т.д.
	Весь период
	Избиратели города, не менее 150 человек
	Член ТИК – Н.Н. Шевченко, Председатель Молодежного парламента 
	

	1.6
	Направление информационных материалов для Уголка молодого избирателя при библиотеках, учреждениях культуры.
	Весь период. По мере поступления журнала «Ваш выбор»
	Посетители библиотек, Клубов
	Секретарь комиссии О.А. Гончарова
	

	1.7
	Организация работы информационных центров на базе:

· МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Гуково


· Музей шахтерского труда


· Гуковский институт экономики и права (филиал) ФГОУ ВПО "РГЭУ (РИНХ)"

	Весь период
	Посетители библиотеки, музея, студенты
	- Инспектор ТИК

- зав.метод.отделом МБУК «ЦБС»

- директор Музея

- культорганизатор ГИЭиП
	

	1.8
	Участие в работе Информационных групп Администрации города Гуково 
	По отдельному плану
	Жители города
	Председатель ТИК  Ю.А. Вересовая
	

	II Организационно-методические мероприятия

	2.1. Организация и проведение информационно-разъяснительных мероприятий
	

	2.1.1
	Проведение семинара с представителями местных отделений политических партий, общественных объединений, средств массовой информации по вопросам избирательного права и избирательного процесса

	Январь - февраль
	Руководители МО политических партий, СМИ, общественных организаций
	Председатель ТИК Ю.А. Вересовая
	

	2.1.2
	Проведение Круглого стола с общественными организациями по просвещению граждан в области избирательного права
	Март - апрель
	Руководители общественных 
	Председатель ТИК Ю.А. Вересовая
	

	2.1.3
	Межрегиональная научно-практическая конференция «Современное законодательство: перспективы и пути развития»
	22.03 2025
	Студенты ГИЭиП, 30 чел.
	Краснова В.Е., культорганизатор ГИЭиП, 
Заместитель председателя ТИК – М.Л. Светличная
	

	2.1.4
	Акция «Выборы – осознанный шаг» об избирательном праве гражданина изготовление и распространение информационных листовок об избирательном праве гражданина 
	10.04.2025
	Участники клуба, жители города 180 чел. 
	клуб «Ростовский» Заместитель председателя ТИК – М.Л. Светличная

	

	2.1.5
	Выставка детского рисунка «Выборы глазами детей»
	15.08-29.08.2025
	Фойе клуба, жители города, 450 чел.
	МБУ «Октябрьский»
	

	2.1.6
	Открытый микрофон «Будущее России в твоих руках!»
	30.08.2025
	МБУ ДК «Антрацит»

 парк отдыха «Антрацит».

Жители города 120 чел.
	МБУ ДК «Антрацит»

 парк отдыха «Антрацит»
	

	2.1.7
	Организация стационарных и передвижных выставок, обновление и пополнение информационных стендов о деятельности ТИК, содержащих информацию об основных событиях календаря избирательной кампании
	Весь период
	Участники мероприятий, не менее 200 человек
	Заместитель председателя ТИК  - М.Л. Светличная
	

	2.1.8
	Постоянная выставка «Хроника избирательной кампании» в здании администрации города Гуково
	Весь период
	посетители
	Заместитель председателя ТИК  - М.Л. Светличная
	

	2.1.9
	Мониторинг обращений избирателей в ТИК и УИК
	ежемесячно
	Граждане разного возраста 
	Заместитель председателя ТИК  - М.Л. Светличная
	Повышение внимания к избирательному процессу в городе и стране в целом

	2.2. Организация и проведение просветительских и конкурсных мероприятий
	

	2.2.1.
	Час общения «Что такое выборы?»
	Январь  2025
	Преподаватели и студенты ГБПОУ РО «ГСТ»,
100 чел.
	Зам. директора по УВР Е.В. Смирнова,

секретарь ТИК Гончарова О.А.
	

	2.2.2.
	Лекция-беседа «Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам применения на выборах технических средств голосования»
	Январь 2025
	Преподаватели, студенты ГИЭиП,
120  чел.
	Студсовет ГИЭиП, зам. председателя ТИК 

Светличная М.Л.
	

	2.2.3.
	Правовая страничка «Выборы в вопросах и ответах»
	24.01.2025


	Клуб «Октябрьский» 

80 чел.
	Председатель 

УИК № 544
	

	2.2.4.
	Урок гражданского права «Избирательная система России: история и современность»
	Февраль 2025
	МБОУ СШ№1, учащиеся 11 классов, 

19 чел.
	Председатель 
УИК № 533
	

	2.2.5.
	Деловая игра «Честные выборы»
	Февраль 2025
	МБОУ СШ№1, 

	Председатель 
УИК № 533
	

	2.2.6.
	Виртуальное путешествие: Экскурс в историю избирательного права в России
	Февраль 2025
	МБОУ

казачья СШ №22 учащиеся 7-9 классов, 

175 чел.


	Зам. председателя, секретарь 
УИК №519
	

	2.2.7.
	Интеллектуальная игра «Я - молодой избиратель»
	20.02.2025
	Студенты ГИЭиП, 

30 чел.
	Краснова В.Е., культорганизатор ГИЭиП, член ТИК – И.Д. Тимощенко
	

	2.2.8.
	Урок избирательного права «Права и обязанности молодых избирателей»
	06.02.2025


	Клуб «Ростовский», 

молодежь города 

250 чел.
	Председатель 

УИК № 540
	

	2.2.9.
	Урок – рассуждение «Ты молодой, выбор за тобой» с участием 
	07.02.2025
	Клуб «Ростовский», 


	Зам. председателя УИК №540  
	

	2.2.10.
	Турнир знатоков «Мои права, моя свобода»
	07.02.2025


	Клуб «Октябрьский», молодежь города 

60 чел.
	Председатель 

УИК № 544
	

	2.2.11.
	Час вопросов и ответов «Я – молодой избиратель России»
	17.02.25


	Центральная городская библиотека, 

молодежь города 

20 чел.
	Сотрудники библиотеки, 

Зам. председателя ТИК 

Светличная М.Л.

	

	2.2.12.
	Урок гражданственности «Молодежь просит слово»
	27.02.2025


	Клуб «24», 

молодежь города 

60 чел.
	Зам. председателя УИК №542 
	

	2.2.13.
	Межрегиональная научно-практическая конференция «Современное законодательство: перспективы и пути развития»
	22.03 2025
	ГИЭиП, студенты 1-4 курсов, 

30 чел.
	Краснова В.Е., культорганизатор ГИЭиП, член ТИК –Тимощенко И.Д.
	

	2.2.14.
	Интеллектуальная игра «Азбука прав» для детей
	12.03.2025


	Клуб «Ростовский», молодежь города 

50 чел.
	Члены ТИК –Тимощенко И.Д., Сахарова А.Ю.
	

	2.2.15.
	Дискуссия «Честные выборы»
	Март 2025
	МБОУ Гимназия № 10, учащиеся

10 класса, 25 чел.
	Председатель 
УИК №514 
	

	2.2.16.
	Викторина «По лабиринтам избирательного права»

	Март 2025
	МБОУ ОШ № 18, учащиеся

9 класса, 9 чел.
	Председатель 
УИК №547
	

	2.2.17.
	Конкурс эссе «Почему я голосую?» 
	Апрель 2025
	ГИЭиП, студенты, 

30 чел.
	Председатель 
УИК №520,
 Краснова В.Е., культорганизатор ГИЭиП,
	

	2.2.18.
	Конкурс на лучший слоган по теме «Твой выбор»
	Апрель 2025


	МБОУ «Лицей № 24», учащиеся 8-10 классов, 154 чел.
	Председатель 
УИК №515
	

	2.2.19.
	Уроки «Развитие парламентаризма в России»
	Апрель 2025


	МБОУ «Лицей № 24», учащиеся 10-11 классов, 44 чел.
	Председатель 
УИК №515
	

	2.2.20.
	Час общения «Что такое выборы»
	Апрель 2025 


	МБОУ ОШ № 18, учащиеся, 20 чел.
	Председатель 
УИК №547
	

	2.2.21.
	Конкурс рисунков «Каждый имеет право на…»
	Апрель 2025
	МБОУСШ № 15, учащиеся 5-7 классов, 120 чел.
	Секретарь ТИК Гончарова О.А.
	

	2.2.22.
	Познавательная программа «Правовая академия»
	15.04.2025 

	МБУ ГДК, 40 чел.


	Председатель 
УИК №516
	

	2.2.23.
	Круглый стол «Выборы: сегодня изучаем – завтра выбираем» по правовому просвещению молодежи
	21.05.2025 

	Клуб «Ростовский», 70 чел.
	Секретарь ТИК Гончарова О.А., член ТИК –Тимощенко И.Д.
	

	2.2.24.
	Интеллектуальная игра «Умники и умницы» по теме «Избирательное право и избирательный процесс»
	Май 2025


	МБОУ «Лицей №24», учащиеся 7-9 классов, 205 чел.
	Председатель 
УИК №515
	

	2.2.25.
	КВИЗ - игра «Выборы – дело взрослых»
	Июнь 2025


	МБОУ Гимназия № 10, воспитанники пришкольного лагеря, 70 чел.
	Председатель 

УИК №514
	

	2.2.26.
	Торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам
	Июнь 2025
	Учащиеся школ
	Председатель ТИК – Ю.А. Вересовая 
	

	2.2.27.
	Правовой час «Учусь быть гражданином» для подростков
	04.08. 2025


	Клуб «24», 50 чел.
	Зам. председателя УИК №542  


	

	2.2.28.
	Информационная выставка «Ваш выбор – ваше будущее»
	08.09-12.09.2025

	МБУ ГДК г. Гуково, 450 чел.
	Зам. председателя ТИК 
Светличная М.Л., сотрудники ГДК
	

	2.2.29.
	Инфопортал «Избиратель должен знать!»
	02.09 – 11.09.2025


	Клуб «Ростовский», 

500 чел.
	Члены ТИК, сотрудники клуба
	

	2.2.30.
	Тематическая беседа «Что должен знать избиратель?»
	09.09.2025


	Клуб «Алмазный», 200 чел.
	Председатель

УИК 548
	

	2.2.32.
	Урок-игра «Выборы Воеводы Дона»
	Сентябрь 2025
	МБОУ Гимназия № 10, учащиеся 4 классов, 60 чел.
	Председатель

УИК №518
	

	2.2.33.
	Деловая игра «Избирательные права граждан»
	Сентябрь 2025

	МБОУ СШ №23, учащиеся 10-11 классов, 57 чел.
	Председатель

УИК №529
	

	2.2.34.
	Политические дебаты «Выборы президента»
	Сентябрь 2025

	МБОУ СШ №23, учащиеся 7-9 классов, 150 чел.
	Председатель

УИК №529
	

	2.2.35.
	Лекция «Права и обязанности молодых избирателей».
	Октябрь 2025


	МБОУСШ№1, учащиеся 10-11 классов, 30 чел.
	Председатель

УИК №533
	

	2.2.36.
	Викторина-игра «Я – гражданин России»
	07.10.2025 


	МБУ ГДК г. Гуково, 

40 чел
	Зам. председателя ТИК Светличная М.Л., сотрудники ГДК
	

	2.2.37.
	Дискуссия «Живи настоящим – думай о будущем»
	30.10.2025


	Центральная городская библиотека, 20 чел.
	Зам. председателя ТИК Светличная М.Л., сотрудники библиотеки
	

	2.2.38.
	Урок-викторина «Мы выбираем»
	11.11.2025


	МБУ ДО «ДШИ им. И.О. Дунаевского», учащиеся, 90 чел.
	Председатель

УИК №528
	

	2.2.39.
	Диспут  «Мой выбор Россия»
	14.11.2025


	Клуб «24», 60 чел.
	Зам. председателя УИК №542
	

	2.2.40.
	Интеллектуальная игра «Что я знаю о выборах»
	Ноябрь 2025
	ГБПОУ РО «ГСТ», студенты, 40 чел.
	Зам. директора по УВР В.С. Домникова
	

	2.2.41.
	Викторина «По лабиринтам права»


	Ноябрь 2025
	МБОУСШ № 1, учащиеся 8-9 классов, 14 чел.
	Председатель

УИК №533

	

	2.2.42.
	Презентация «Азбука прав для детей»
	Декабрь 2025

	МБОУСШ№1, учащиеся 1-4 классов, 211 чел.

	Зам. председателя ТИК 
Светличная М.Л.
	

	2.2.43.
	Час практических знаний «Права и свободы человека» 
	Декабрь 2025


	МБОУСШ№1, учащиеся 8-10 классов, 116 чел.
	Члены ТИК
	

	2.2.44.
	Познавательная программа для несовершеннолетних «Я будущий избиратель»
	Декабрь 2025


	ГБПОУ РО «ГСТ», студенты, 150 чел.
	Члены ТИК
	

	2.2.45.
	Торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам
	Декабрь 2025
	Учащиеся школ
	Председатель ТИК – Ю.А. Вересовая 
	

	2.2.46.
	Участие в областных конкурсах для молодежи
	Весь период Согласно планам ИКРО
	Учащиеся школ, студенты
	ТИК г. Гуково, отдел культуры, отдел образования, сектор по молодежной политике Администрации
 г. Гуково
	

	2.2.47.
	Реализация комплекса мероприятий в рамках празднования Дня молодого избирателя 


	Февраль

по отдельному плану
	
	Заместитель председателя ТИК

ведущий специалист сектора по молодежной политике 
	

	2.2.48.
	Содействие деятельности Клубам Молодого избирателя:

· Политический клуб «Глобус»

· Клуб молодого избирателя в ГИЭиП

· Клуб молодого избирателя в ГОУ НПО ГСТ

· Клубы молодого избирателя в школах

· Клуб молодого избирателя в ШРКТЭ им. 
ак. Степанова

· Совет клубов молодого избирателя при Центральной библиотечной системе МУ «Отдел культуры»

· Городская общественная организация «Лидер»
	Весь период
	Молодежь города, не менее 100 человек
	Члены ТИК, руководители Клубов Молодого избирателя
	

	2.3 Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса
	

	2.3.1
	Организация обучения резерва УИК - в соответствии с тематическим планом.
	По отдельному плану
	Члены резерва составов УИК – 30 человек
	Председатель ТИК г. Гуково
Ю.А. Вересовая
	

	2.3.2
	Организация обучения заместителей председателя, секретарей и членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
	По отдельному плану ИКРО
	Члены УИК с правом решающего голоса – 108 человек
	Председатель ТИК г. Гуково
 Ю.А. Вересовая
	

	2.4 Работа с избирателями с ограниченными физическими возможностями (инвалидами)
	

	2.4.1
	Комплекс мер по обеспечению информирования и реализации избирательных прав избирателей с ограниченными физическими возможностями
	По отдельному плану
	Избиратели с ограниченными физическими возможностями
	Председатель ТИК г. Гуково 
Ю.А. Вересовая
	


