[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ГОРОД ГУКОВО РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	08  декабря 2011 г.
	№ 29-3

	г. Гуково


	
	Об утверждении «Комплексного плана мероприятий территориальной избирательной комиссии г.Гуково по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 4 марта 2012 года»

	


В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ростовской области  «Об утверждении «Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Ростовской области по подготовке и проведению выборов в Ростовской области 4 марта 2012 года», заслушав и обсудив сообщение секретаря территориальной избирательной комиссии г. Гуково Л.В. Пешковой,

территориальная избирательная комиссия г. Гуково Ростовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий территориальной избирательной комиссии г.Гуково по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 4 марта 2012 года (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии Л.Е. Дупляк.
	Председатель комиссии
	
	Г.В. Клёмина


	Секретарь комиссии
	
	Л.В. Пешкова


Приложение 

к постановлению ТИК г. Гуково от 08.12.2012 г. № 29-3
Комплексный план мероприятий

Территориальной избирательной комиссии г.Гуково 

по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата 

Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8
 

4 марта 2012 г.
	№ п/п
	Название мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	1
	2
	3
	4

	1.
	Опубликование (размещение на сайте в сети Интернет) сведений о назначенных дополнительных выборах депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8
	По мере назначения даты

Гуковской городской Думой


	Храпковская И.В.

Член территориальной избирательной комиссии, ответственный за наполнение сайта ТИК

	2.
	Вопросы, вынесенные на заседание комиссии

	1.
	Об утверждении плана работы ТИК по подготовке и проведению выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 пятого созыва
	Декабрь 2011г.


	Пешкова Л.В. Секретарь территориальной избирательной комиссии



	2.
	О распределении обязанностей между членами территориальной избирательной комиссии
	Декабрь 2011 г.
	Пешкова Л.В. Секретарь территориальной избирательной комиссии



	3.
	Об утверждении рабочей группы по приему документов по выдвижению кандидатур по выборам депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8


	Декабрь 2011г.
	Пешкова Л.В. Секретарь территориальной избирательной комиссии

	4.
	Об утверждении необходимого и предельного количества подписей, представляемых к регистрации кандидатов
	Декабрь 2011 г.
	Пешкова Л.В. Секретарь территориальной избирательной комиссии

	5.
	Об утверждении сметы расходов ТИК на организацию подготовки и проведения дополнительных выборов депутата  Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному  округу № 8  пятого созыва
	Декабрь 2011 г.
	Клемина Г.В. –председатель территориальной избирательной комиссии

	6.
	О создании контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии
	Январь 2012 г.
	Храпковская И.В.

Член территориальной избирательной комиссии.

	7.
	О назначении руководителя КРС при территориальной избирательной комиссии 
	Январь 2012г.
	Храпковская И.В.

Член территориальной избирательной комиссии.



	8.
	О привлечении бухгалтера и кассира  на договорной основе. Утверждение кандидатур
	Январь 2012г.
	Клемина Г.В. –председатель территориальной избирательной комиссии

	9.
	О согласовании образования избирательных участков
	Январь 2012г.
	Клемина Г.В. –председатель территориальной избирательной комиссии

	10.
	Организация работы телефона «Горячей линии».Мониторинг обращений избирателей на «Горячую линию»
	Январь-февраль 2012 г.
	Рабочая группа по рассмотрению жалоб и предложений

	11.
	О выделении специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков
	Январь 2012 г.
	Клемина Г.В. –председатель территориальной избирательной комиссии

	12.
	Об утверждении рабочей группы по проверке подписных листов по дополнительным выборам кандидата в депутаты Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8
	Январь 2012 г.
	Пешкова Л.В. Секретарь территориальной избирательной комиссии

	13.
	Об итогах проверки подписных листов, проверки сведений о доходах и сведений об имущественном состоянии, сведений о доходах и сведений, представленных в заявлениях кандидатов
	Январь 2012 г.
	Дупляк Л.И. зам.председателя ТИК, руководитель рабочей группы по проверке подписных листов

	14.
	О сообщении ТИК  о сроках и порядке предоставления предложений по кандидатурам для назначения в состав участковых избирательных комиссий  по одномандатному избирательному округу № 8
	Январь 2012 г.
	Пешкова Л.В. Секретарь территориальной избирательной комиссии

	15.
	О количественном составе участковой избирательной комиссии по одномандатному  избирательному округу № 8
	Январь 2012 г.


	Пешкова Л.В. Секретарь территориальной избирательной комиссии

	16.
	О формировании участковой избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 


	Февраль 2012 г.
	Клемина Г.В. –председатель территориальной избирательной комиссии



	17.
	О назначении председателя участковой избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 
	Февраль 2012 г.
	Клемина Г.В. –председатель территориальной избирательной комиссии

	18.
	Об утверждении сметы расходов участковой избирательной комиссии по организации подготовки и проведения  дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 8
	Февраль 2012 г.
	Клемина Г.В. –председатель территориальной избирательной комиссии, Кривошеенко Л.В.- главный бухгалтер ТИК

	19.
	О работе контрольно-ревизионной службы ТИК г.Гуково по дополнительным  выборам депутата Гуковской городской Думы  по одномандатному  избирательному округу № 8
	Февраль 2012 г.
	Храпковская И.В.- 

Руководитель группы КРС

	20.
	О работе по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся  инвалидами, при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 
	Февраль 2012 г.
	Дупляк Л.Е .- зам. председателя территориальной избирательной комиссии г.Гуково



	21.
	О порядке работы членов ТИК в день голосования


	Февраль 2012 г.


	Пешкова Л.В. Секретарь территориальной избирательной комиссии

	22.
	Об установлении итогов голосования на дополнительных выборах депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 


	Февраль 2012 г.


	Клемина Г.В. –председатель территориальной избирательной комиссии

	23.
	О премировании председателей УИК и членов ТИК


	Февраль 2012 г.


	Клемина Г.В. –председатель территориальной избирательной комиссии, Кривошеенко Л.В.- главный бухгалтер ТИК

	24.
	Рассмотрение обращений и заявлений граждан на нарушение избирательного законодательства на дополнительных выборах депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8
	Февраль 2012 г.


	Дупляк Л. Е. – зам. председателя территориальной избирательной комиссии

	25.
	Утверждение финансового отчета  по дополнительным выборам депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8


	Февраль 2012 г.


	Клемина Г.В. –председатель территориальной избирательной комиссии, Кривошеенко Л.В.- главный бухгалтер ТИК



	26.
	Анализ работы участковой избирательной комиссии  по подготовке и проведению выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному  избирательному          округу № 8 
	Февраль 2012 г.


	Пешкова Л.В. Секретарь территориальной избирательной комиссии



	3.
	Оказание правовой, информационной, организационно-технической помощи участковой избирательной комиссии в подготовке и проведении дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 8

	1.
	Оказание содействия участковой избирательной комиссии в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8
	Весь период
	Дупляк Л.Е. Зам. председателя территориальной избирательной комиссии, члены ТИК

	2.
	Подготовить рекомендации и провести совещание по проведению первого организационного заседания участковой избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8
	Февраль 2012 г.
	Пешкова Л.В. Секретарь территориальной избирательной комиссии

	3.
	Подготовка и проведение семинаров для членов УИК  с правом решающего голоса по вопросам подготовки и проведения  дополнительных выборов  депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8

Тестирование членов УИК на знание избирательного законодательства.
	Февраль 2012 г.


	Пешкова Л.В. Секретарь территориальной избирательной комиссии



	4.
	Обеспечение УИК методическими материалами, избирательной документацией, печатной агитационной продукцией  по дополнительным выборам депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8
	Февраль 2012 г.
	Пешкова Л.В. секретарь территориальной избирательной комиссии



	5.
	Составление списков избирателей по избирательному участку по дополнительным выборам депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8

Передача УИК первого экземпляра списков избирателей участковым избирательным комиссиям.
	Февраль 2012 г.
	Иванченко И.В.- системный администратор 

Пешкова Л.В.-

секретарь территориальной избирательной комиссии

	6.
	Оказание помощи участковой избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 по сверке (учету) списков  избирателей во взаимодействии с УФМС
	Весь период
	Клемина Г.В. –председатель территориальной избирательной комиссии

	7.
	Публикация в муниципальной газете «Звезда Шахтера»»   информации для избирателей о ходе подготовки  и проведения дополнительных  выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8
	Периодически  1 раз в неделю
	Пешкова Л.В. секретарь территориальной избирательной комиссии



	8.
	Оказание содействия в оформлении информационного стенда для избирателей в участковой избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8
	В начале работы комиссии
	Пешкова Л.В. секретарь территориальной избирательной комиссии



	8.
	Подготовка и издание тиража печатных материалов для  приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей по дополнительным выборам депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8

	Январь 2012г.
	Пешкова Л.В. секретарь территориальной избирательной комиссии

Кривошеенко Л.В.- главный бухгалтер ТИК

	9.
	Оказание содействия  в оборудовании помещения УИК  техническим оборудованием, методическими материалами, информационным стендом для проведения и организации дополнительных выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу  № 8
	До начала работы УИК

до 3 февраля 2012 г.
	Дупляк Л.Е.- зам. председателя территориальной избирательной комиссии

	10.
	Передача УИК технологического оборудования, методических материалов для обеспечения проведения дополнительных выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному  избирательному округу № 8
	До начала работы УИК

до 3 февраля 2012 г.
	Дупляк Л.Е.- зам. председателя территориальной избирательной комиссии

	11.
	Выезд рабочих групп ТИК по оказанию практической, помощи УИК по подготовке и проведению   выборов депутата  Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу  № 8

	Весь период
	Клемина Г.В. –председатель территориальной избирательной комиссии, члены рабочих групп

	4.
	Оказание методической помощи участковой избирательной комиссии в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному  избирательному округу № 8

	1.
	Подготовка и проведение обучающих совещаний-семинаров для председателя, заместителя председателя и секретаря УИК по вопросам подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному  избирательному округу № 8
	Периодически, один раз в неделю


	Пешкова Л.В. секретарь территориальной избирательной комиссии

	2.
	Оказание методической помощи по контролю за проведением агитационных действий, предпринимаемых участниками избирательного процесса в период проведения дополнительных выборов
	Весь период


	Храпковская И.В.- Руководитель КРС при  территориальной избирательной комиссии

	3.
	Подготовка и проведение обучающего семинара по вопросу финансирования дополнительных выборов

депутата Гуковской городской Думы по одномандатному  избирательному округу № 8, обеспечить рекомендациями по оформлению  УИК финансового отчета
	Февраль 2012 г.
	Храпковская И.В.- Руководитель КРС при  территориальной избирательной комиссии

	5.
	Информационное сопровождение подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8

	1.
	Подготовка информационных материалов по дополнительным выборам депутата Гуковской городской Думы по одномандатному  избирательному округу № 8 для публикации в городском СМИ «Звезда Шахтера»
	Весь период
	Храпковская И.В.

Член территориальной избирательной комиссии, ответственный за наполнение сайта ТИК

	2.
	Обеспечение информированности избирателей о деятельности ТИК и УИК по дополнительным выборам

депутата Гуковской городской Думы по одномандатному  избирательному округу № 8 посредством наполнения сайта 
	Весь период
	Храпковская И.В.

Член территориальной избирательной комиссии, ответственный за наполнение сайта ТИК

	3.
	Организация работы «горячей линии связи с избирателями» в территориальной избирательной комиссии на период выборов
	Весь период
	Пешкова Л.В. секретарь территориальной избирательной комиссии

	4.
	Подготовить и провести обучающий семинар с представителями местных СМИ «Об особенностях правового регулирования выборных кампаний и деятельности СМИ в ходе подготовки и проведения местных выборов»
	Февраль 2012 г.
	Клемина Г.В. –председатель территориальной избирательной комиссии

	5..
	Изготовить Плакат с датой выборов для размещения в учреждениях и на предприятиях, формат А3 -50 экз.


	Январь-февраль 2012 г.
	Пешкова Л.В. секретарь территориальной избирательной комиссии

	6.
	Календарь «До выборов осталось ______ дней, формат А4 – 50 экз.        


	Январь-февраль 2012 г.
	Пешкова Л.В. секретарь территориальной избирательной комиссии

	7.
	Плакат с разъяснениями о порядке голосования избирателей, находящихся на излечении в больницах, формат А3- 50 экз.


	Январь-февраль 2012 г.
	Пешкова Л.В. секретарь территориальной избирательной комиссии

	8..
	Плакат для избирателей пожилого возраста и избирателей инвалидов, формат А4-100 экз.


	Январь-февраль 2012 г.
	Пешкова Л.В. секретарь территориальной избирательной комиссии

	9..
	Листовка «Избирателю студенту», формат А4-150 экз.


	Январь-февраль 2012 г.
	Пешкова Л.В. секретарь территориальной избирательной комиссии

	10.
	Перетяжка, информирующая избирателей  о выборах по одномандатному избирательному округу № 8 – 2 шт.


	Январь-февраль 2012 г.
	Пешкова Л.В. секретарь территориальной избирательной комиссии


