[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ГОРОД ГУКОВО РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	03 июня 2014 года
	№ 96-2 

	г. Гуково

	
	О комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии города Гуково Ростовской области по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5

	


В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 12 июня 2002 г  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

территориальная избирательная комиссия г. Гуково Ростовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии города Гуково Ростовской области по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5 (приложение № 1)

2.
Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Гуково Ростовской области в сети Интернет.

3.
 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии Г.В. Клёмину.
	Председатель ТИК г. Гуково
	 Г.В. Клемина

	Секретарь ТИК г. Гуково
	Л.В. Пешкова


Приложение № 1

 к постановлению Территориальной избирательной комиссии города Гуково от 03.06.2014 г. № 96-2
Комплекс мероприятий

территориальной избирательной комиссии г. Гуково Ростовской области 

по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Гуковской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 5 
24 августа 2014 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации 

при подготовке и проведении выборов

	1.1.
	Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов  депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5   
	Весь период
	Клемина Г.В.



	1.2.
	Рассмотрение жалоб на решение и действия (бездействие) территориальной и участковой избирательной комиссии, и их должностных лиц
	В сроки установленные законом 

(при поступлении жалоб)
	Клемина Г.В.

Рабочая группа по рассмотрению жалоб

	1.3.
	 Взаимодействия территориальной избирательной комиссии г.Гуково Ростовской области с местным отделением общероссийской общественной организации инвалидов 
	Весь период
	Клемина Г.В.

Лобанова И.И.

Рабочая группа по обеспечению избирательных прав инвалидов

	1.4.
	Реализация программы информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии г.Гуково (по плану, утвержденному  постановлением ТИК)
	Весь период.
	Клемина Г.В.



	1.5.
	 Взаимодействие Территориальной избирательной комиссии и отдела внутренних дел г.Гуково  по обеспечению избирательных прав граждан и правопорядка  в период подготовки и проведения выборов 24 августа  2014 года (по плану, утвержденному  постановлением ТИК)
	Весь период
	Клемина Г.В.

Глазачев В.И.                      Члены ТИК



	1.6.
	 Взаимодействие территориальной избирательной комиссии г.Гуково  Ростовской области с местными отделениями политических партий 
	Весь период
	Клемина Г.В.

Члены ТИК

Руководители местных отделений политических партий

	1.7.
	Реализация плана взаимодействия территориальной избирательной комиссии г.Гуково Ростовской области со средствами массовой информации (по соглашению со СМИ )
	Весь период
	Клемина Г.В.

Члены ТИК

Лобанова И.И.



	1.8.
	Реализация плана взаимодействия территориальной избирательной комиссии г.Гуково Ростовской области с  молодежным Парламентом, граждански активной молодежью 
	Весь период
	Клемина Г.В.

Члены ТИК,
члены Молодежного Парламента



	1.9.
	Уточнение списков избирателей совместно с органами регистрационного учета граждан.
	Весь период.
	Системный администратор

Иванченко И.В.

Председатель УИК № 518

	1.10.
	Подготовка и проведение заседания Рабочей группы по взаимодействию территориальной избирательной комиссии г.Гуково Ростовской области с местным отделением общероссийской общественной организации инвалидов по рассмотрению вопросов, касающихся обеспечения избирательных прав граждан имеющих ограниченные физические возможности. 
	Июнь   2014 г.
	Клемина Г.В.

Лобанова И.И.

Председатель общества инвалидов

	Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи органам местного самоуправления,  участковой избирательной комиссии в подготовке и проведении выборов

	2.1.
	Оказание содействия Администрации города в подготовке нормативных актов, необходимых для подготовки и проведения выборов 24 августа 2014 г.
	Весь период
	Клемина Г.В.



	2.2.
	Оказание содействия участковой  избирательной комиссии  при рассмотрении жалоб, заявлений, обращений,  судебных споров по  дополнительным выборам  депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5   
	Весь период
	Клемина Г.В.

Юрист (по согласованию)



	2.3.
	Открытие лицевого счета в отделении Сберегательного банка Российской Федерации для перечисления денежных средств из местного бюджета по финансированию подготовки и проведения дополнительных выборов  депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5   
	Июнь  2014г.
	Клемина Г.В.

Кривошеенко Л.В.



	2.4.
	Консультации председателя участковой избирательной комиссии по составлению финансовых отчетов, по использованию денежных средств, выделенных  на подготовку и проведение дополнительных выборов  депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5   
	июль-август  2014г.
	Клемина Г.В.



	2.5.
	Анализ ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса при проведении дополнительных выборов  депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 
	Июнь-август  2014г.

(еженедельно)
	Клемина Г.В.



	2.6.
	Рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих в Территориальную избирательную комиссию г.Гуково Ростовской области по дополнительных выборов  депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5
	Июнь-август  2014г.


	Клемина Г.В.

КРС

Рабочая группа



	2.7.
	Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах, назначенных на 24 августа  2014 года. 
	Июнь-август 2014г.


	Клемина Г.В.



	2.8.
	Выезд членов территориальной избирательной комиссии  г.Гуково  Ростовской области в участковую  избирательную комиссию для оказания практической помощи.
	июль-август  2014г.
	Клемина Г.В.

Члены ТИК



	2.9.
	Контроль за соблюдением участковой избирательной комиссии Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов  депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5
	июль-август  2014г.
	Клемина Г.В.

Члены ТИК



	2.10.
	Разработка схемы связи с участковой избирательной комиссии в день голосования 24 августа  2014 года.
	Август 2014г.
	Клемина Г.В.



	2.11.
	 Совещание с представителями администрации города, председателем участковой избирательной комиссии, правоохранительными органами, руководителями служб жизнеобеспечения по вопросам готовности к проведению выборов.
	 Август 2014г.
	Клемина Г.В.



	2.12.
	Прием информации о ходе голосования из участковой избирательной комиссии.
	24 августа 2014г.
	Члены ТИК

	2.13.
	Ведение и анализ статистики по дополнительным выборам  депутата    Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5
	Август 2014г.
	Клемина Г.В.

Члены ТИК

	2.14.
	Подготовка и размещение на сайте информации о работе территориальной избирательной комиссии г.Гуково 
	Весь период
	Храпковская И.В.



	Раздел 3. Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке  и проведении выборов

	3.1
	Проведение обучающих семинаров с членами участковой избирательной комиссии и другими участниками избирательного процесса  по вопросам подготовки и проведения дополнительных выборов  депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 
	По отдельному плану
	Клемина Г.В.



	3.2.
	Оказание методической помощи по оформлению протоколов и постановлений заседаний участковой избирательной комиссии по дополнительным выборам  депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5
	Август  2014г.
	Клемина Г.В.

Члены ТИК

	3.3.
	Оказание методической помощи участковой избирательной комиссии по составлению финансовых отчетов по дополнительным выборам  депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5
	август  2014г.
	Клемина Г.В.

ГончароваО.А.

	3.4.
	Оказание методической помощи участковой избирательной комиссии по формированию документов для сдачи в архив по дополнительных выборов  депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5
	Сентябрь 2014г.
	Клемина Г.В.

Гончарова О.А.

	3.5.
	Оказание методической помощи участковой  избирательной комиссии по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов.
	Весь период
	КлеминаГ.В.

Глазачев В.И.



	3.6.
	Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации  в ходе подготовки и проведения выборов.
	Весь период
	Клемина Г.В. 



	Раздел 4. Информационное  сопровождение подготовки и проведения выборов

	4.1.
	Организация работы «горячей линии» с избирателями в территориальной избирательной комиссии г.Гуково Ростовской области 
	Весь период
	Клемина Г.В.

Члены ТИК

	4.2.
	Проведение серии просветительских акций, направленных на повышение правовой культуры и политической грамотности молодежи г.Гуково, обучающихся в СУЗах и  в Гуковской институте экономики и права 
	Весь период
	Клемина Г.В.

Члены ТИК

Члены УИК

	4.3.
	Проведение обучающего семинара со СМИ «Об особенностях правового регулирования выборных кампаний и деятельности СМИ в ходе подготовки и проведения выборов»
	Июль  2014г.
	Клемина Г.В.

Члены ТИК



	4.4.
	Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании  по дополнительным выборам  депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5
	Весь период
	Клемина Г.В.

Члены ТИК

	4.5.
	Подготовка и проведение в ДК, клубах, культурно – досуговых центрах, библиотеках города мероприятий по правовому просвещению избирателей.
	По отдельным планам
	Зав. отделом культуры

Астанина О.Н.

Клемина Г.В.

	4.6.
	Распространение учебно-методической, информационно-справочной и иной литературы по вопросам избирательного права.
	По мере поступления
	КлеминаГ.В.

Члены ТИК

	Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний

	5.1.
	Подготовка информации о предварительных результатах выборов
	28 августа 2014г.
	Клемина Г.в.

Гончарова О.А.

	5.2.
	Прием от участковой  избирательной комиссий документации и отчетов о расходовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 24 августа  2014 года.
	По отдельному графику
	Клемина Г.В.

Гончарова О.А.

Кривошеенко Л.В.

	5.3.
	Сдача  финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенного на подготовку и проведение выборов 24 августа 2014г.
	Октябрь  2014г.
	Клемина Г.В.

Гончарова О.А.

Кривошеенко Л.В

	5.4.
	Сдача отчетов по проведению дополнительных выборов  депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5   в Избирательную комиссию Ростовской области.
	 Октябрь 2014г.
	Клемина Г.В.

	5.5.
	Составление и представление в Избирательную комиссию Ростовской области обзорно-аналитической справки по подготовке и проведению дополнительных выборов  депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5   
	 Сентябрь  2014г.
	Клемина Г.в.

Гончарова О.А.

	5.6.
	Рассмотрение на заседании комиссии вопроса о работе территориальной избирательной комиссии с обращениями граждан , поступивших в период подготовки и проведения дополнительных выборов  депутата Гуковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5   
	Октябрь  2014г.
	Клемина Г.В.








