[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ГОРОД ГУКОВО РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	21 июня 2013 года
	№ 65-4 

	г. Гуково


	
	О Комплексном плане мероприятий территориальной избирательной комиссии  города Гуково Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 8 сентября  2013 года
	


В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 12 июня 2002 г № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации,
Территориальная избирательная комиссия города Гуково 
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий территориальной избирательной комиссии г. Гуково Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 8 сентября 2013 г. (приложение)
2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии города Гуково в сети Интернет.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя председателя комиссии Л.Е. Дупляк.

	Председатель ТИК г. Гуково
	 Г.В. Клемина

	Секретарь ТИК г. Гуково
	Л.В. Пешкова


Приложение 

к постановлению территориальной избирательной комиссии г. Гуково от 21.06.2013 г. № 65-4
КОМПЛЕКСНЫЙ   ПЛАН

мероприятий территориальной избирательной комиссии  г. Гуково Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области    

8 сентября  2013 г.

	№

п.п.
	          Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственный

	I
	Вопросы, вынесенные на заседание комиссии

	1.1
	Об утверждении Комплексного плана работы ТИК г. Гуково по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области   
	июнь
	Секретарь комиссии

	1.2.


	О перераспределении обязанностей между членами территориальной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области   
	июнь
	Секретарь комиссии



	1.3.
	О формировании рабочей группы при ТИК г. Гуково по рассмотрению жалоб, заявлений и обращений граждан
	июнь
	Секретарь комиссии

	1.4.
	О формировании рабочей группы при ТИК по контролю за соблюдением правил ведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области
	июнь
	Секретарь комиссии

	1.5.
	О готовности помещений выделенных администрацией г. Гуково для работы участковых избирательных комиссий. Обеспечение возможности доступа на избирательный  участок избирателям с ограниченными физическими возможностями
	июнь
	Председатель ТИК, Заведующий отделом по работе с административными органами администрации г. Гуково

	1.6.
	Об организации работы по предоставлению информации для регистрации (учета) избирателей и уточнения сведений о них
	июнь
	Системный администратор «ГАС Выборы», члены рабочей группы по координации деятельности городских органов при осуществлении регистрации (учета) избирателей

	1.7.
	О назначении бухгалтера, бухгалтера – кассира на период предстоящих выборов
	июль
	Председатель ТИК

	1.8.
	О привлечении граждан к работе по гражданско-правовым договорам на период подготовки и проведения предстоящих выборов


	июль
	Председатель ТИК

	1.9.
	О ходе обучения организаторов выборов  в рамках подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	июль
	Секретарь ТИК

	1.10.
	О ходе работы среди избирателей с ограниченными физическими возможностями, с целью повышения эффективности работы по реализации избирательных прав граждан данной категории
	июль
	Члены  рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан  с ограниченными физическими возможностями, члены Молодежного парламента при Гуковской городской Думе

	1.11.
	О формах и методах работы информационных центров  Гуковского музея Шахтерской славы им. Л.Микулина, Центральной городской библиотеки, Гуковского институтат экономики и права в рамках проведения информирования избирателей в период подготовки выборов депутатов Законодательного собрания Ростовской области пятого созыва
	июль
	Зам.председателя ТИК, руководители учреждений : Гуковский институт экономики и права, ЦГБ, Городской музей

	1.12.
	Анализ информации телефонного опроса по теме «Отношение к участию в выборах  депутатов Законодательного Собрания РО на территории г.Гуково»
	июль
	Зам.председателя комиссии ТИК

	1.13.
	О назначении члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса ответственного составлять протоколы об административных правонарушениях в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	июль
	Председатель ТИК

	1.14.
	О смете расходов ТИК, УИК по подготовке и проведению  выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва


	июль
	Инспектор  ТИК, бухгалтер

	1.15.
	О результатах работы по уточнению данных об избирателях  и о порядке работы регистрационной службы на предвыборный период и в день голосования.
	июль
	Председатель ТИК, системный администратор «ГАС Выборы»

	1.16.
	О готовности специальных мест для размещения агитационных материалов на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	август
	Председатель ТИК, Заведующий отделом по работе с административными органами администрации г. Гуково

	1.17.
	О результатах проведенного анкетирования среди избирателей пенсионного возраста и избирателей с ограниченными физическими возможностями, с целью повышения эффективности работы по реализации избирательных прав граждан данной категории


	август
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	1.18.
	О готовности помещения для голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва на избирательном участке №518
	август  
	Председатель ТИК, Заведующий отделом по работе с административными органами администрации г. Гуково

	1.19.
	О закреплении членов ТИК за избирательными участками по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва. О графике проведения проверок по оформлению помещений УИК, фасадов зданий и помещений для голосования на выборах депутатов  Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	август
	Председатель ТИК, секретарь ТИК,

Заведующий отделом по работе с административными органами администрации г. Гуково

	1.20.
	О результатах работы по уточнению данных об избирателях  и о порядке работы регистрационной службы на предвыборный период и в день голосования.
	август
	Рабочая группа

	1.21.
	О взаимодействии со СМИ по вопросам информирования граждан
	август
	Секретарь ТИК

	1.22.
	О работе участковых избирательных комиссий с молодыми избирателями, в том числе с впервые голосующими
	август
	Зам.председателя ТИК,

Главный специалист по работе с молодежью

	1.23.
	О схеме связи УИК с ТИК в день голосования
	сентябрь
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	1.24.
	О порядке работы членов ТИК в день голосования
	сентябрь
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	1.25.
	Об установлении итогов голосования
	сентябрь
	Председатель ТИК

	1.26.
	Анализ работы избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области
	сентябрь
	Зам.председателя ТИК, члены ТИК

	1.27.
	О графике  приема избирательной документации участковых избирательных комиссий
	сентябрь
	Зам.председателя ТИК, главный бухгалтер ТИК

	1.28.
	О порядке и графике сдачи финансовых отчетов председателями УИК
	сентябрь
	Зам.председателя ТИК, главный бухгалтер ТИК

	1.29.
	О премировании председателей УИК 
	сентябрь
	Председатель ТИК

	1.30.
	Утверждение финансового отчета ТИК
	сентябрь
	Председатель ТИК

	1.31.
	Об обзорно- аналитической справке территориальной избирательной комиссии по итогам проведения выборов
	сентябрь
	Председатель ТИК

	1.32
	О премировании членов ТИК
	октябрь
	Председатель ТИК

	1.33.
	Анализ работы территориальной избирательной комиссии во время выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области
	октябрь
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	II
	Организационно - методическая работа комиссии

	2.1
	Принимать участие в заседаниях и совещаниях по содействию в организации и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва
	По мере проведения
	Председатель ТИК

	2.2
	Работа с органами регистрационного учета, системным администратором «ГАС Выборы» по составлению и коррекции  списков избирателей
	июль-август
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	2.3
	Подготовка к  совместному семинару-совещанию по оказанию органами внутренних дел по г. Гуково содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по выборам депутатов Законодательного Собрания  Ростовской области пятого созыва
	июль
	Председатель ТИК, Заведующий отделом по работе с административными органами администрации г. Гуково

	2.4
	Организация работы телефона «Горячей линии». Мониторинг обращений избирателей на «Горячую линию»
	Июль-сентябрь
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	2.5
	О графике работы членов территориальной избирательной комиссии города Гуково с правом решающего голоса 
	Июль-сентябрь
	Председатель ТИК

	2.6
	Контроль за размещением агитационных материалов на территории муниципального образования «Город Гуково»
	Июль-сентябрь
	Члены рабочей группы по контролю за соблюдением правил ведения предвыборной агитации 

	2.7
	Взаимодействие с представителями политических партий по вопросам подготовки и проведения предстоящих выборов депутатов ГД ФС РФ шестого созыва
	Август-сентябрь
	Председатель ТИК

	2.8
	Работа с поступившими жалобами, заявлениями предложениями граждан, членов комиссии
	Июль-сентябрь
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	2.9
	Совместно с администрацией города провести совещание с представителями ОВД по разъяснению порядка охраны помещений избирательных участков, сопровождения и охране транспортных средств, перевозящих избирательные документы
	август
	Председатель ТИК, Заведующий отделом по работе с административными органами администрации г. Гуково

	2.10
	Проведение совещания с представителями ОВД по вопросу разъяснения о создании необходимых условий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, при голосовании подозреваемых и обвиняемых, находящихся в местах содержания под стражей
	август
	Председатель ТИК, Заведующий отделом по работе с административными органами администрации г. Гуково

	2.11.
	Оказание организационно-правовой, методической помощи УИК по подготовке и проведению предстоящих выборов
	постоянно
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	2.12.
	Совместно с администрацией г. Гуково провести совещание с представителями городского здравоохранения по вопросу разъяснения  процедуры голосования граждан РФ находящихся на стационарном лечении в больницах
	август
	Председатель ТИК, заместитель мэра  по социальным вопросам

	2.13.
	Выезд рабочих групп ТИК по оказанию практической, помощи УИК по подготовке и проведению   выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области

 
	Август
	Члены ТИК

	2.14.
	Консультативная и методическая помощь УИК в вопросах оформления финансовых документов и ведения делопроизводства
	Август-сентябрь
	Инспектор ТИК, бухгалтер ТИК

	2.15.
	Прием финансовых отчетов УИК о поступлении и расходовании средств Областного бюджета выделенных на проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области
	сентябрь
	Председатель ТИК, бухгалтер ТИК

	2.16.
	Сбор документов УИК подлежащих хранению, формирование архива по итогам выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области
	сентябрь
	Секретарь ТИК, инспектор ТИК

	2.17.
	О финансовом отчете ТИК о поступлении и расходовании средств Областного  бюджета выделенных на подготовку проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области
	октябрь
	Председатель ТИК, бухгалтер ТИК

	2.18.
	Подготовка ответов на письма, справок, информации по запросам и в соответствии с регламентом ИК РО
	Весь период
	Секретарь ТИК, инспектор ТИК

	2.19.
	Обеспечение текущего делопроизводства ТИК
	Весь период
	Секретарь ТИК, инспектор ТИК

	2.20.
	Оказание содействия в подготовке проведения заседаний Координационного совета по реализации «Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучения организаторов выборов и референдумов в муниципальном образовании «Город Гуково» на 2012-2016 г.г.»
	Весь период
	Председатель ТИК, член ТИК – член Координационного совета

	2.21.
	Оказание содействия в подготовке и проведении заседаний рабочих групп по реализации постановления администрации г. Гуково «Об организации осуществления регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории муниципального образования «Город Гуково»
	Весь период
	Председатель ТИК, системный администратор ГАС «Выборы»

	2.22.
	Оказание содействия в подготовке и проведении заседаний рабочих групп по реализации распоряжения администрации г. Гуково «Об обеспечении избирательных прав с ограниченными физическими возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Город Гуково»
	Весь период
	Председатель ТИК, член ТИК - член рабочей группы по контролю за соблюдением правил

	2.23.
	Подготовка к проведению встреч с представителями молодежи, как участниками избирательного процесса
	Весь период
	Члены ТИК

	2.24.
	Подготовка к проведению обучающего семинара с представителями СМИ 
	Август
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	2.25.
	Подготовка методических материалов для ролевых и деловых игр: «Работа со списком избирателей», «Процедура голосования избирателей на избирательном участке и подсчет голосов», «Делопроизводство и номенклатура дел»
	Весь период 
	Заместитель председателя ТИК, члены ТИК

	2.26.
	Оповещение избирателей о сверке личных данных в системе ГАС «Выборы» через средства массовой информации и на сайте ТИК г. Гуково
	Весь период
	Секретарь ТИК, инспектор ТИК

	2.27.
	Обеспечение наполнения сайта ТИК г. Гуково о ходе и проведении выборов депутатов ГД ФС РФ шестого созыва
	Весь период
	Секретарь ТИК, инспектор ТИК

	III
	Обеспечение функционирования избирательных комиссий

	3.1
	Проведение косметического ремонта оборудования, которое будет находится в помещениях, в которых будут располагаться избирательные участки для обеспечения работы УИК
	Июль-август
	Председатель ТИК, управляющий делами администрации г. Гуково

	3.2
	Выполнение нормативов по оборудованию мест работы ТИК, УИК. Обеспечение транспортом, мебелью совместно с администрацией города. 
	Август-сентябрь
	Председатель ТИК, управляющий делами администрации г. Гуково

	3.3
	Обработка сведений об избирателях, полученных от мэра г. Гуково


	Июль-август
	Секретарь  ТИК,  системный администратор ГАС «Выборы»

	3.4.
	Получение ТИК открепительных удостоверений
	Не позднее 23 июля 2013 г.
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	3.5.
	Передача открепительных удостоверений в УИК
	За 9 и менее дней до дня голосования 

С 29 августа по 7 сентября 2013г.
	Председатель УИК, секретарь УИК

	3.6.
	Обеспечение ТИК  телефонной связью, автотранспортом, оргтехникой
	Весь период
	Председатель ТИК, Заведующий отделом по работе с административными органами администрации г. Гуково

	3.7.
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку
	Не позднее чем за 12 дней до дня голосования

Не позднее 26 августа 2013 г.
	Системный администратор ГАС «Выборы»

	3.8.
	Передача УИК первого экземпляра списков избирателей участковым избирательным комиссиям.
	Не позднее чем за 4 дня до дня голосования

Не позднее 28 августа 2013 г.
	Секретарь ТИК, системный администратор ГАС «Выборы»

	3.9.
	Представление в территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях, находившихся в местах временного пребывания (при составлении списка участковой избирательной комиссией)
	Не позднее чем за 4 дня до дня голосования

Не позднее 3 сентября 2013 г.
	Руководители больниц, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других мест временного пребывания

	3.10.
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения.
	За 10 дней до дня голосования

С 28 августа 2013 г.
	Председатели УИК

	3.11.


	Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями и заверения списка печатью участковой избирательной комиссии


	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования

Не ранее 19 и не позднее 20 часов 7 сентября 2013 г.
	Председатели и секретари участковых избирательных комиссий

	3.12.
	Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей
	август
	Председатели УИК

	3.13.
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования 

Не позднее 28 августа 2023 г.
	Секретарь ТИК, председатели УИК

	3.14.
	 Направление в УИК сообщений об  избирателях, находящихся в местах временного пребывания 
	Август-сентябрь
	Секретарь ТИК

	3.15.
	Получение бюллетеней
	Сентябрь
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	3.16.
	Передача избирательных бюллетеней  в УИК
	Не позднее чем за 1 день  до дня голосования

Не позднее 6 сентября 2013г.
	Председатель ТИК, секретарь ТИК

	3.17.
	Передача УИК технологического оборудования, методических материалов для обеспечения проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области
	сентябрь
	Секретарь ТИК, инспектор ТИК. управляющий делами администрации г. Гуково

	3.18.
	Проведение голосования
	Голосование проводится с 8 до 20 часов

8 сентября 2013 г.
	Участковые избирательные комиссии

	3.19.
	Организация приема протоколов УИК по результатам выборов.
	сентябрь
	Председатель ТИК, члены ТИК

	3.20.
	Установление итогов голосования на территории г.Гуково


	Не позднее 1 дня со дня голосования

Не позднее 9 сентября 2013 г.
	Территориальная избирательная комиссия

	IV
	Учеба организаторов выборов

	4.1
	Проведение семинара-совещания по оказанию органами внутренних дел по г. Гуково содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий
	август
	Председатель ТИК, Заведующий отделом по работе с административными органами администрации г. Гуково

	4.2.
	Совещание с председателями УИК по вопросам готовности помещений для голосования.
	Август
	Председатель ТИК

	4.3.
	Продолжение проведения занятий с группой слушателей Школы  организаторов выборов при ТИК г. Гуково по ранее утвержденным программам
	Июнь-август

2013
	Заместитель председателя ТИК

	4.4.
	Проведение обучающего семинара с представителями СМИ
	Июль-август

2013г.
	Заместитель председателя ТИК

	4.5.
	Подготовка и проведение семинаров для членов УИК  с правом решающего голоса 


	Июль-сентябрь

2013г.
	Заместитель председателя ТИК

	4.6.
	Подготовка и проведение семинара для членов УИК с правом совещательного голоса
	Август-сентябрь

2013г.
	Заместитель председателя ТИК

	4.7.
	Консультации и методическая помощь членам УИК
	Весь период
	Заместитель председателя ТИК, члены ТИК

	4.8.
	Обеспечение УИК методическими материалами, избирательной документацией, печатной агитационной продукцией  по участию избирателей в выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области
	Весь период По мере поступления
	Секретарь ТИК

	4.9.
	Проведение итогового занятия для обучаемых и проведение тестирования членов УИК на знание избирательного законодательства.
	Август 2013г.
	Заместитель председателя ТИК, члены ТИК

	4.10.
	Организация ролевых и деловых игр: «Работа со списком избирателей», «Процедура голосования избирателей на избирательном участке и подсчет голосов», «Делопроизводство и номенклатура дел»
	Август   2013 г.
	Заместитель председателя ТИК, члены ТИК

	V
	Повышение правовой культуры избирателей

	5.1.
	Публикация в муниципальной газете «Звезда Шахтера» информации для избирателей о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области
	Весь период
	секретарь ТИК

	5.2.
	Оформление информационного стенда для избирателей в ТИК
	Июль-август-сентябрь
	Заместитель председателя ТИК, члены ТИК

	5.3.
	Организация культурно-массовых мероприятий по повышению правовой культуры избирателей: 
	
	Заместитель председателя ТИК, члены ТИК



	
	-организация выставок, посвященных выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области: 
	июнь
	Руководитель МУ Гуковской МГ ЦБС

	
	«Выборы-шаг в будующее»

«Выбирая власть – выбираем будущее»

«Право выбора=Свобода»

Выставка работ отделения ИЗО «Будующее за нами»
	Сентябрь
	Руководитель МБОУ ДОД ДШИ

Руководитель МУ Гуковской МГ ЦБС

	
	Выставка «Ознакомься избиратель»
	С 01.07.2013г.
	Клуб «Ростовский»

	
	-Организация бесед:

«Азы парламенской культуры в III тысячилетии»
	июнь
	Руководитель МУ Гуковской МГ ЦБС

	
	«Как принимаются законы»

«Мы на выборы идем»
	июль

июль
	Руководитель МУ Гуковской МГ ЦБС

	
	Проведение круглых столов:

«История демократических выборов в России» с участниками молодежных клубов «Молодой избиратель» и «Ровесник»
	июль
	Руководитель ДК «Антрацит»

	
	«Имидж политического лидера»

«Молодежь и власть»
	август
	Руководитель ДК «Антрацит»»

	
	Оформление информационного стенда: 

«До выборов осталось»
	август
	Руководители Клубов

	
	- конкурс предвыборной политической рекламы «Мы народ, а голос силу нам дает»
	1 сентября

2013г.
	Городская библиотека №2

	
	- заседания Клубов «Молодого избирателя»;
	По  планам клубов МИ
	Руководители клубов

	
	- тематические вечера, молодежные программы, праздничные концерты, культурно-просветительские программы в учреждениях культуры города;
	По отдельным планам
	Зам.председателя ТИК

Руководители учреждений

	
	- реализация «Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучения организаторов выборов и референдумов в муниципальном образовании «Город Гуково» на 2012-2016 г.г.»
	По отдельным планам
	Зам.председателя ТИК

Руководители учреждений

	
	- Реализация плана мероприятий ТИК г. Гуково по информационно-разъяснительной деятельности
	Весь период
	Зам.председателя ТИК

Руководители учреждений

	5.4.
	Обеспечить методическими рекомендациями руководителей клубных, учебных заведений, библиотек по повышению правовой культуры избирателей
	Весь период
	Секретарь ТИК

	5.5.
	Проведение семинаров для работников культуры, организаторов внешкольной работы по организации просветительской работы среди молодежи в области избирательного права.
	Август-сентябрь
	Заместитель председателя ТИК, члены ТИК

	5.6.
	Оказать содействие в оформлении тематических стендов, выставок с материалами о выборном законодательстве в учреждениях культуры
	Весь период
	Секретарь ТИК

	VI
	Финансовое обеспечение

	6.1.
	Заключение трудового договора с бухгалтером и бухгалтером-кассиром для работы в ТИК.
	Июль

2013г.
	Председатель ТИК, инспектор ТИК

	6.2.
	Открытие лицевых счетов ТИК в филиале Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) Родионово-Несветайское отделение 5190 
	Июнь   2013г.
	Председатель ТИК, бухгалтер ТИК

	6.3.
	Утверждение сметы расходов ТИК на организацию подготовки и проведения  
выборов 
	Июнь

2013г.
	Председатель ТИК, бухгалтер ТИК

	6.4.
	 Утверждение смет расходов УИК.
	Июнь  

2013г.
	Председатель ТИК, бухгалтер ТИК

	6.5.
	 Прием финансовых отчетов УИК
	Сентябрь

2013 г.
	Бухгалтер ТИК

	6.6.
	Закрытие лицевого счета ТИК
	
	Председатель ТИК, бухгалтер ТИК


